招标项目需求

一、项目概况

为适应人民群众高品质居住需要，落实深圳市“优民生、增居住、强工业、稳商办”的建设用地供应原则，加大龙岗区居住用地供应规模，促进龙岗区居住用地资源的节约集约利用和优化配置，打造安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”标杆。根据区委区政府工作部署，本次拟开展[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究工作，规划调整用地面积46291平方米，研究范围面积约133.05公顷。项目预算金额28万元。

二、服务内容及要求

（一）工作目标

为响应区委区政府工作要求，落实年度居住用地出让任务，保障如期完成深圳市对龙岗区居住用地及地价任务安排，打造安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”标杆，开展[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究工作，为后续招拍挂居住用地供应奠定坚实基础。

（二）工作内容

1.规划调整研究

现状调查研究及资料收集。包括项目背景梳理、现状条件分析和相关规划研究，通过实地调查、踏勘和部门访谈等方式收集用地相关资料，核查规划范围内现状发展条件，为规划调整提供支撑分析。

片区整体规划研究。以标准单元为片区整体研究范围，对研究范围上位规划逐层分析，梳理周边建设现状情况，结合片区上层次规划，对规划研究范围内用地进行研究，从而指导地块规划调整的进行。

调整可行性及合理性研究。针对法定图则功能调整、指标调整、配套设施调整及建筑布局的合理性进行充分论证。

规划调整方案。开展用地方案编制包含土地利用及地块指标规划、空间控制规划、出入口设计，交通组织规划、总平面布局设计、日照分析、空间形态意向设计、慢行系统研究等内容。

公共配套支撑研究。从相关规范要求、上层次规划情况以及自身需求等方面进行考虑，对用地周边公共服务设施配套的落实提出建议。

2.交通专题研究

交通专题主要内容为交通影响评价。分析规划调整地块产生的交通需求，科学、合理的评价项目开发建设对周边道路交通系统的影响程度，理顺项目主要出入口与周边路网交通组织关系，通过一定的交通改善措施使项目建成后对周围道路交通系统的影响程度降至最低，使得项目建成后周边交通设施仍能保持一定的服务水平。同时提出对周边道路影响最小的地块出入口方案。

3.市政专题研究

市政专题主要内容为市政影响评价。研究对象为给水、雨水及防洪排涝、污水（含生活污水和工业废水）、再生水、电力、通信、燃气、环卫、消防工程等市政工程设施。考虑到项目的重要性、紧迫性和特殊性。本次专题研究将从两个层面开展以保障片区市政支撑需求：①是龙城街道范围内各市政工程系统研究。②是本项目范围内市政基础设施的详细规划。

4.实景三维专题展示

使用新技术，新建规划调整地块所在片区现状情况大数据模型，做出片区实景情况进行三维展示，增加城市设计相关内容，直观表达片区风貌情况。

5.工业区块线局部调整研究

搜集相关资料，明确本次工业区块线调整的背景及缘由。从规划调整建设招拍挂商品房背景出发，结合工业区块线相关规范要求，对开展工业区块线调整的必要性予以分析论证，编制工业区块线局部调整方案，筛选符合条件的调入地块，确保补入地块符合政策及规范要求。

- 成果构成

成果为《[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究》研究报告，纸质版4份，电子版2份（PPT格式汇报系统）。

- 人员组织

本项目要求城市规划、市政工程、交通工程等相关专业技术人员组成项目组，项目组人数不少于6人，其中高级工程师不少于1人。

★三、商务要求

（一）服务期

本项目合同履行期限为自合同签订之日起6个月内。在该项目完成后的1年内与委托单位保持全面沟通，随时跟进。

（二）服务地点

深圳市龙岗区。

（三）服务进度安排

具体工作和时间安排结合区政府及管理局要求推进。对于过程进度与质量形成审查机制。实际进度视项目沟通情况确定。

工作内容及进度安排表

| 序号 | 项目进度 | 工作内容及具体安排 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 初步成果阶段 | 1、实地调研、资料搜集整理，编制初步成果； 2、初步成果报采购方审查。 | 1个月内 |
| 02 | 中期成果阶段 | 1、根据初步成果意见，修改完善，形成《[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究》中期成果； 2、《[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究》中期成果提请采购方审查。 | 2个月内 |
| 03 | 最终成果阶段 | 1、根据各职能部门意见修改，编制《[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究》最终成果； 2、《[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究》最终成果报采购方审查。 3.采购方归档 | 3个月内 |

（四）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（五）付款方式

本项目服务费用分二期支付。

首期款：自双方签订合同后10个工作日内，中标方提出付款申请，采购方根据财政部门安排该项目的年度资金开展支付工作，支付合同总费用的50%作为首期款；尾款：根据合同约定中标方提交《[回龙埔及龙城公园地区]04-02-02地块（回龙埔非农政府收储用地）规划调整研究》最终成果经采购方审议通过完成成果归档后10个工作日内，中标方提出付款申请，采购方根据财政部门安排该项目的年度资金开展支付工作，支付合同总费用的50%。

（六）违约责任：以合同约定为准

（七）其他

1.投标供应商需签署《政府采购违法行为风险知悉确认书》、《政府采购投标及履约承诺函》，并加盖单位公章作为投标文件组成部分，未提供的投标文件作无效处理；

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。通过“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，以开标当日查询结果为准，相关查询截图证据与采购文件一并保存（投标人无需提供证明材料，由工作人员查询）。