[bookmark: _Toc13]一、项目概况
（一）近年来，国家持续推进治理体系和能力现代化建设，习近平总书记高度重视防灾减灾工作。二十大报告强调，要推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高防灾减灾救灾和突发事件处置能力。2024年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》提出森林防火要坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位；要全面推进防灭火一体化，有效防范化解重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全和国家生态安全。
（二）上版规划已经到期，有必要结合最新安全要求编制新时期森林防火规划。上一版《深圳市光明区森林防火规划（2021-2025年)》已经到期，光明区人口密度大，外来人员多，居住环境复杂，林区、厂区、居民区交错存在，且工业区多，野外火源管理难度大，一旦发生森林火灾影响重大，且防救火压力大。加强森林防火工作是保护辖区森林安全和生产生活安全,提高森林数量、质量和森林生态系统稳定性的关键，为积极应对严峻的森林防火形势，切实解决森林防火中存在的一些突出问题，推进光明区森林城市建设，构筑人与自然和谐共生的绿色环境，保护林业资源生态安全，守护人民群众的生命财产安全，光明区亟需编制新一版的森林防火规划。
项目采购范围
本项目规划范围为光明行政辖区。
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1、总体要求
规划编制基于森林资源条件和社会发展需求，完善森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设，实现火险预警响应规范化、野外火源管理法制化、基层基础管理信息化、消防队伍建设专业化、火灾扑救装备现代化、扑火应急处置科学化。
2、工作内容要求
（一）现状详细调查与分析评估
对光明区现状森林状况及防火设施等基础资料收集整理，进行现场踏勘、摸底调查，全面评估上一版防火规划《深圳市光明区森林防火总体规划（2021-2025年）》落实情况及实施效果。充分结合光明区“科学城”与“生态区”的双重定位，以光明区森林公园等生态斑块及林城交错地带为重点进行现状调查，系统梳理现有防火道路、生物防火林带、消防蓄水池等基础设施情况，重点评估人为活动及极端天气下的火灾风险，并通过分析“城在林间”格局下的防火压力，提炼出当前亟需解决的核心问题，为规划编制奠定基础。
（二）政策解读与经验借鉴
深入贯彻《中华人民共和国森林法》《广东省森林防火条例》及“绿美广东”“山海连城”等上位规划要求，紧扣“森林防灭火一体化”改革方向，明确光明区森林防火需服务于“世界一流科学城”绿色底色的打造。重点借鉴国内外先进城市在城市型森林火灾预防、以水灭火系统建设、空地一体化指挥等方面的成功经验，为规划方案编制提供坚实的理论支撑与实践参考。
（三）规划编制
围绕光明区森林火灾预防、扑救、保障三大体系，构建“智慧引领、以防为主”的规划框架。重点统筹推进林火预警监测、通信指挥、消防队伍、航空消防、林火阻隔、应急道路等建设任务，并深度融合绿美生态建设，将防火设施与景观营造有机结合。通过实施预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化等“六化建设”，全面提升防火治理能力。规划成果包含总体要求、空间布局、重点工程及资金测算，旨在实现森林防火与生态提质双赢，助力光明区绿色高质量发展。
(四）实施计划编制
科学制定规划实施总体目标与分期任务，明确近期以补齐基础设施短板为重点，中远期全面建成智慧化防控体系。细化建设任务及专项行动的年度分解表，明确部门责任分工，科学测算资金需求，统筹各级财政保障，制定详细进度安排，确保各项规划任务落地见效。
（五）项目进度安排
本项目分为6个阶段组织实施，具体进度要求见下表：
	序号
	工作阶段
	时间进度计划

	1
	前期准备
	自合同签订之日起2个月内

	2
	现状调研
	自合同签订之日起4个月内

	3
	初步成果
	自合同签订之日起6个月内

	4
	中间成果
	自合同签订之日起8个月内

	5
	送审成果
	自合同签订之日起10个月内

	6
	报批归档
	自合同签订之日起12个月内


（六）项目人员要求
项目组主要成员不能少于8人（包含项目负责人），其中，正高级职称不少于1人，副高级职称不少于3名，中级职称研究人员不少于4名。
（七）成果要求
（1）《深圳市光明区森林防火规划（2026-2035年）》文本报告，word格式，电子、纸质。
（2） 《深圳市光明区森林防火规划（2026-2035年）》编制说明书，word格式，电子、纸质。
（3） 《深圳市光明区森林防火规划（2026-2035年）》图件，PDF格式，电子、纸质。
（4） 《深圳市光明区森林防火规划（2026-2035年）》数据库，GDB格式，电子。
（5） 《深圳市光明区森林防火规划（2026-2035年）》实施计划，word格式，电子、纸质。
（八）售后服务内容、要求和期限
（1）投标人在投标文件中应提供项目服务承诺和售后服务计划；
（2）安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email；如人员需要调整应及时通知采购人；
（3）售后服务期限从最终成果完成验收之日起3年以内，投标人仍应配合采购人就本项目提供必要的技术支撑、规划变更、规划实施咨询。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，按国家规定执行。
（九）项目其他要求
（1）投标单位必须签署《政府采购投标及履约承诺函》。
（2）投标单位必须保守国家机密，不得泄露采购方所提供的属国家秘密的信息和数据。未经采购方允许，不得使用或者以任何方式给任何第三方提供本项目成果或相关信息、数据等。
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1、报价要求
（1）本项目服务费采用包干制，总价包括投标人完成本招标项目的所有服务费、专家咨询费、会务费、税费等的全部费用；
（2）本项目财政预算为：人民币陆拾肆万捌仟元整（648000.00元）。投标人的投标报价不得超过财政预算限额。投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于市场成本的报价投标；
（3）投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，并以投标人在投标报价中提出的综合单价或总价为依据；
（4）在合同实施期间，服务费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
2、付款方式
按合同约定分期付款。
3、违约责任
采购人应遵守国家及地方相关法律、法规规定，如有违反，将负相关法律责任。
4、服务质量监督和项目验收要求
中标方按采购方的招标技术及时间要求，完成相应工作并提交全部成果后，由采购方进行项目验收。

